**Cronograma de Planejamento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mão de Obra** | **Início** | **Término** | **Custos** | **Dias** |
| Infraestrutura | Ter 19/11/13 | Seg 23/12/13 | R$ 15.411,88 | 23 dias |
| Hardware | Seg 23/12/13 | Qua 15/01/14 | R$ 10.973,04 | 17 dias |
| Redes | Qua 15/01/14 | Seg 10/02/14 | R$ 14.140,62 | 18 dias |
| Software | Seg 10/02/14 | Qua 16/04/14 | R$ 48.155,46 | 47 dias |
| Segurança | Qui 17/04/14 | Seg 26/05/14 | R$ 24.530,52 | 28 dias |

**Total custo: R$ 141.439,10**

**Cronograma de Execução**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Início** | **Término** | **Custos Materiais** | **Custo mão de Obra** | **Dias** |
| Infraestrutura | Seg. 09/06/14 | Seg. 14/07/14 | R$ 53.627,54 | **R$ 32.416,34** | 26 dias |
| Hardware | Ter 15/07/14 | Ter 22/07/14 | R$ 389.527,76 | R$ 6.899,25 | 6 dias |
| Redes | Qua 23/07/14 | Sex 28/07/14 | - | **R$ 6.498,36** | 5 dias |
| Software | Ter 15/07/14 | Qua 02/09/15 | R$ 61.782,80 | **R$ 543.950,72** | 296 dias |
| Segurança | Qua 29/07/14 | Seg. 01/08/14 | R$ 6.559,90 | **R$ 6.900,48** | 4 dias |

**Total custo mão de obra: R$ 596.057,80**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |